|  |
| --- |
| Команда Северо-Енисейского района Красноярского краяпо региональным проектам НП «Образование» и "Демография" |
| **Ответственный за реализацию всех проектов на уровне муниципалитета** |
| **Проект** | **ФИО ответственного** | **Должность** | **Контактный телефон** | **Email** |
| НП "Образование" | Губкина Ирина Валерьевна | Руководитель | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Ответственные по проектам** |
| **Региональный проект** | **ФИО ответственного** | **Должность** | **Контактный телефон** | **Email** |
| Современная школа | Каминская Пелагея Алексеевна | Главный специалист | 8 (923) 276-85-53 | kaminsky\_pel@mail.ru |
| Успех каждого ребенка | Антропов Александр Сергеевич | Ведущий специалист | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| Поддержка семей, имеющих детей | Мусихина Юлия Леонидовна | Ведущий специалист | 8(39160)22-0-69 | sevono@mail.ru |
| Цифровая образовательная среда | Бражнов Павел Николаевич | Методист | 8(39160)22-0-69 | sevono@mail.ru |
| Учитель будущего | Горбенко Ольга Алексеевна | Заведующий информационно-методическим отделом | 8 (902)975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| Прочее |  |  |  |  |

**Sheet 2: *Мероприятия проекта***

|  |
| --- |
| Мероприятия по реализации региональных проектов НП «Образование» и "Демография" |
|  |  |  |  |  |
| **Проект: Современная школа** |
| **Показатель: Обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 10.05.2019 - 31.08.2019 | Разработка и представление моделей обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 02.09.2019 - 25.09.2019 | Разработка рабочих программ предметной области «Технология» и других предметных областей на основе моделей обновления содержания и методов обучения | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2020 | Создание и обеспечение деятельности муниципальной базовой образовательной площадки «Образовательная робототехника» на базе МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-юношеский центр» | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2023 | Организация сетевого взаимодействия с предприятиями и учреждениями Северо-Енисейского района с целью знакомства/освоения промышленных, социальных и других технологий (в рамках профориентационной работы) | Мусихина Юлия Леонидовна | 8(39160)22069 | sevono@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация повышения квалификации учителей предметной области «Технология», в том числе на базе краевых технопарков «Кванториум», организаций осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 02.09.2019 - 30.12.2023 | Обновление материально-технической базы ОО для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей: оборудование для реализации образовательной программы «Образовательная робототехника»; приобретение модульных станков; модули 3D прототипирования для ОО, реализующих информационно-технологический профиль; электронные конструкторы «Знаток» и др. | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 01.09.2020 - 30.12.2024 | открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа №1 им. Е.С. Белинского" | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 01.09.2021 - 30.12.2024 | открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Северо-Енисейская средняя школа № 2" и МБОУ "Тейская средняя школа №3" | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
| 01.09.2022 - 30.12.2024 | открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе МБОУ "Новокаламинская средняя школа № 6" | Маюрова Л.В. | 8(39160)21166 | sevono@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 02.09.2019 - 20.11.2024 | Организация участия в Региональной робототехнической олимпиаде. Участие в краевом компетентностном чемпионате "МетаЧемп". | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация внедрения новых элементов содержания образования: техническое черчение, образовательная робототехника, слесарное дело, бульдозерист с ПО. | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Разработка программ вариативных модулей технологической подготовки обучающихся. | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Реализация общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования по технологической подготовке обучающихся: "Робототехника", "Интернет вещей", "Электротехника", "Техносалон". | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся ОУ и воспитанников ДОУ в рамках образовательных моделей технологического образования. | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация экскурсий на предприятия с высокотехнологичным производством и в учреждения района. | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация участия в муниципальном и региональном этапах молодежного форума "Научно-технический потенциал Сибири". | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация участия в мероприятиях в рамках регионального проекта JuniorSkils - "ЮниорПрофи" и "PROFEST". | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация участия в муниципальном и региональном этапах ВсОШ по учебному предмету "Технология" в том числе. | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| 02.09.2019 - 30.12.2024 | Организация участия младших школьников в муниципальных мероприятиях" "Я - исследователь" и "Юный эрудит" (1-4 классы). | Маюрова Людмила Владимировна | 8 950 418 1636 | mayurovalv@mail.ru |
| **Проект: Успех каждого ребенка** |
| **Показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.09.2019 - 20.09.2019 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2019 - 20.12.2019 | Анализ ресурсной базы образовательных учреждений для организации дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2019 - 20.12.2019 | Анализ ресурсной базы образовательных учреждений для организации дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2019 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2019 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2019 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2019 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.03.2020 - 15.04.2020 | Создание муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 15.04.2020 | Принятие нормативно-правового акта о внедрении системы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании с приложением Правил персонифицированного финансирования | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.09.2020 - 20.09.2020 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2020 - 31.12.2020 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2020 - 31.12.2020 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2021 - 20.09.2021 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2021 - 31.12.2021 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2021 - 31.12.2021 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2022 - 31.12.2022 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2022 - 31.12.2022 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2023 - 20.09.2023 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2023 - 31.12.2023 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2023 - 31.12.2023 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2024 - 20.09.2024 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2024 - 31.12.2024 | Участие всех школ района в районных соревнованиях «Спартакиада школьников»; «Школьная спортивная лига». | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2024 - 31.12.2024 | Участие школ-победителей районных соревнований в зональных, краевых и всероссийских соревнованиях | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Развитие олимпиадного и проектно-исследовательского движения через участие в олимпиадах различного уровня и мероприятиях школьного и районного уровней | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Организация профессиональных выставок, мастер – классов по вопросам совершенствования дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Результат: Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2020 - 31.12.2025 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2021 - 31.12.2026 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2022 - 31.12.2027 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2023 - 31.12.2028 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2024 - 31.12.2029 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Результат: Не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов, творческих групп педагогов по проблемам совершенствования качества дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Результат: Не менее чем на 5 % увеличено число детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технического и естественнонаучного направленностей (в том числе через включение в деятельность детских и мобильных технопарков «Кванториум», IT-кубов)** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.09.2019 - 20.09.2019 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2019 - 20.09.2019 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2020 - 20.09.2020 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2021 - 20.09.2021 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2022 - 20.09.2022 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2023 - 20.09.2023 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.09.2024 - 20.09.2024 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
| 01.06.2019 - 31.12.2024 | Организация взаимодействия с программами поддержки одаренных детей на уровне муниципалитета (Сириус, Артек, Орлёнок) | Антропов Александр Сергеевич | 8 (923) 288-15-80 | aleks\_antropov@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Проект: Поддержка семей, имеющих детей** |
| **Показатель: Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.04.2019 - 30.04.2019 | Определение ДОО, в которых планируется оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.05.2019 - 30.08.2019 | Разработка положения об оказании образовательной организацией услуг по психолого-педагогической, методической, консультативной помощи родителям (законным представителям) детей , а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.08.2019 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, осуществляющих оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.08.2019 - 25.12.2024 | Мониторинг достижения показателей, качества оказанных услуг | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.08.2019 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.08.2019 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Размещение информации о организациях предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, в СМИ и на сайте организации | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Показатель: Доля граждан, указанных в п. 3.1., положительно оценивших качество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.05.2022 - 25.12.2022 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.05.2019 - 25.12.2024 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Рассмотрение работы организаций, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, на коллегии управления образования | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.05.2019 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Проведение семинаров для специалистов, представляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.05.2019 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2020 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2021 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2022 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2023 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.01.2024 - 25.12.2024 | Проведение круглых столов и других мероприятий по обмену опытом для специалистов, предоставляющих услуги по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
| 01.05.2019 - 25.12.2024 | Проведение родительских собраний для граждан, имеющих детей и нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | Буренкова Светлана Евгеньевна | 89130351438 | burenckova.svetl@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |
| **Проект: Цифровая образовательная среда** |
| **Показатель: Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 01.03.2020 - 30.04.2020 | Объявлены закупки товаров, работ услуг по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Красноярского края | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 30.11.2020 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 31.12.2020 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 31.12.2020 | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 31.12.2020 | Обновление не менее чем в 40% образовательных организаций, расположенных на территории Красноярского Края информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 31.12.2020 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2020 - 31.12.2020 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2021 - 30.11.2021 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2021 - 31.12.2021 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2021 - 31.12.2021 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2021 - 31.12.2021 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2022 - 30.11.2022 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2022 - 31.12.2022 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2022 - 31.12.2022 | Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Красноярского края по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае согласно отдельному графику проектного офиса нац проекта "Образование" (Дорожная карта субъекта РФ) | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2022 - 31.12.2022 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2023 - 30.11.2023 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2023 - 31.12.2023 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2023 - 31.12.2023 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2024 - 30.11.2024 | Проведён мониторинг соответствия приобретённого оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Красноярском крае целям и задачам Мероприятия | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2024 - 31.12.2024 | Осуществление мониторинга исполнения соглашения ЦОС в том числе динамики достижения настоящего результата | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 01.03.2024 - 31.12.2024 | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учётом требований методических рекомендаций | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Проект: Учитель будущего** |
| **Показатель: Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников** |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 11.02.2020 - 12.02.2024 | Участие к краевых конкурса профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года" | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 11.02.2021 - 12.02.2024 | Участие к краевых конкурса профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года" | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 11.02.2022 - 12.02.2024 | Участие к краевых конкурса профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года" | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 13.02.2023 - 12.02.2024 | Участие к краевых конкурса профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года" | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 12.02.2024 - 12.02.2024 | Участие к краевых конкурса профессионального мастерства "Учитель года", "Воспитатель года" | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 28.08.2019 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 27.08.2020 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 26.08.2021 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 25.08.2022 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 24.08.2023 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 28.08.2024 - 28.08.2024 | Организация и проведение муниципальной августовской педагогической конференции | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.09.2023 - 02.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2019 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2020 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2021 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2022 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.09.2023 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2024 - 02.09.2024 | Работа муниципальной Школы молодого педагога | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2019 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2021 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2022 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.09.2023 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2024 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2019 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2020 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2021 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2022 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.09.2023 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 03.09.2024 - 02.09.2024 | Организация для педагогических работников и руководителей курсов повышения квалификации и стажировок в рамках Соглашения с КК ИПК. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2019 - 02.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2020 - 02.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2021 - 02.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2022 - 02.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.09.2020 - 02.09.2024 | Организация работы районных профессиональных объединений педагогов по проблемам качества общего образования в соответствии с планом муниципальной методической службы | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 03.09.2024 - 03.09.2024 | Участие учителей-предметников в сетевых методических объединениях. | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 30.09.2020 - 30.09.2024 | Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов и создание базы выявленных дефицитов педагогических работников | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 30.09.2021 - 30.09.2024 | Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов и создание базы выявленных дефицитов педагогических работников | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 30.09.2022 - 30.09.2024 | Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов и создание базы выявленных дефицитов педагогических работников | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 30.09.2023 - 30.09.2024 | Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов и создание базы выявленных дефицитов педагогических работников | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 30.09.2024 - 30.09.2024 | Анализ уровня профессиональной компетентности педагогов и создание базы выявленных дефицитов педагогических работников | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.11.2019 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 02.11.2020 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 01.11.2021 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 01.11.2022 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 01.11.2023 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
| 04.11.2024 - 04.11.2024 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне | Горбенко Ольга Алексеевна | 8 (902) 975-53-75 | ya.olya201965@yandex.ru |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |
| **Сроки проведения** | **Название мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **телефон** | **e-mail** |
| 27.01.2020 - 31.01.2020 | Годовой отчёт по достижению показателей и результатов проекта "Успех каждого ребенка" НП "Образование" за 2019 год | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |
| 27.01.2020 - 31.01.2020 | Годовой отчёт по достижению показателей и результатов проекта "Поддержка семей, имеющих детей" НП "Образование" и "Демография" за 2019 год | Губкина Ирина Валерьевна | 8 (39160) 21-4-72; 21-0-18 | sevono@mail.ru |